**Продолжение проекта «Клуб любителей музыки»**

 **в 2017-2018 уч. году.**

**Руководители: Лабазина Татьяна Михайловна, учитель музыки и Гауф Марина Викторовна ,учитель русского языка и литературы.**

 **Календарный план проекта**

 **на 2017-2018 уч. год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| срок | задачи  | ответственные | выход этапа |
|  5-15 сентября | * пополнение рабочей группы
 | руководитель проекта | рабочая группа |
| * определение темы:

«Мы в мире искусства»» | участники проекта | название темы |
| * анализ проблемы;
 | участники проекта | выдвижение гипотезы |
| * мотивация участников
 | рук. проекта | интерес к проекту у ребят |
|  Сентябрь | * распределение обязанностей;
 | все участники проекта | ответственные |
| * поиск и сбор информации в школьной библиотеке, интернете;
 | все участники  | литература |
| * разработка основных идей;

работа над созданием стенгазеты | участники проекта | сценарий муз. вечера |
|  |  |  |
| * поиск информации в интернете;
 | Никита, Иван, Даниэль. | сведения для проекта |
| * изучение информации;
 | участники проекта | материал для реферата  |
| * подбор концертных номеров
 | участники проекта | вокальные инструментальные номера |
| Октябрь | * проведение исследований
 | все участники | анкеты, диагностика |
| * написание сценария, реферата
 | Соня, Даниэль, Соня. | реферат |
| * создание презентации к реферату;
 | Саша, Иван, рук. проекта | презентация №1 |
| * репетиции муз. встречи;
 | раб. группа | вокальные номера |
|  | * репетиции концертных номеров
 | участники проекта | вокальные, танцева вокальные номера |
| * создание стенгазеты «Мы в мире искусства»
 | Даша, Катя. | ьные номера презп презента-ция №2 |
| 1-20Ноября | * обсуждение сценария музыкальной встречи
 | участники проекта | презентация №2 |
| * поиск костюмов и аксессуаров
 | Татьяна, Даниэль. | костюмы |
| * проведение исследований;
 | все участники | отзывы,  |
| репетиции муз. встречи | участники проекта | диагностика |
| 25 ноября | Музыкальная встреча «Мы в мире искусства» в клубе любителей музыки для учащихся 6х классов. | рук. проекта;рабочая группа | Муз. встреча  |
| 2 декабря2декабрядекабрь2017г. | * просмотр фотографий музыкальной встречи;
 | рук. проектаучастники проекта | самоанализ, самооценка |
| * мониторинг проекта
 | рук. проекта | результаты |
| * музыкальная встреча «Мы в мире искусства»» в клубе любителей музыки для

обучающихся 5х классов. | рук. проекта;рабочая группа | Муз.встреча  |
|  декабрь | * интервью у учащихся 6х класса
 | рук. проекта;раб. группа | Отзывы учащихся 7х классов и учителей.  |
|  январь | * Определение темы музыкальной встречи.
* «Волшебство искусства»
* анализ проблемы;
* мотивация участников;
* распределение работы по группам.
 | участники проекта | План работы. |
| 1-15 февраля  |  Изучение информации. Анализ найденного материала. | рук. проекта;раб. группы | разработка основных идей; |
| 16-28февраля | Создание сценария, стенгазеты. Поиск информации в интернете. | Даша, Настя, Наташа, Даниэль, Иван, Татьяна, рук. проекта; | * разработка основных идей;
 |
| 1521-28 февраля1-10 марта | создание сценария Создание презентации муз. встречи. встречи | рР Марина, Оля ру Настя, Иван. | кккк презентации разработка основных идей; |
| 12-19 марта | Поиск и создание костюмов и аксессуаров . | участники проекта | костюмы |
| 21-30 марта | Анализ, работа над презентацией.Репетиции концертных номеров. | раб. группа | Вок., танцевал. номера |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1-11 апреля |  Поиск военных. Поиск фотографий Пензенских артистов-земляков. Репетиция концертных номеров.Поиск воен Р | раб. группа,участники проекта | Вокальн. номера,стихи. |
| 12 апреля | Репетиция музыкальной встречи. | рук. проекта;раб. группа | Презентация, сценарий |
| 13-21 апреля | * Оформление стенда.
 | раб. группа | Фотографии |
| 23 апреля | * Муз. встреча «Волшебство искусства»
 | рук. проекта,участники проекта | Муз. встреча |
| 24-28 апреля | Интервью у учащихся классов,мониторинг проекта. | Катя, Даша,Яна. | Отзывы уч-ся и учителей |
|  29апреля-10 мая | * проведение исследований;
 | все участники | отзывы, диагностика |
| 10-17 мая | * создание презентации к защите проекта;
 | Даша, Настя, рук. проекта | презентация |
| 20 мая | представление проекта на МО начальных классов | рук. проекта;раб. группа | выступление  |

 **Список участников проекта «Клуб любителей музыки»**

**2017-2018 уч. Год.**

1 Волкова Даша- 6а –творческая группа

2.Волкова Катя- 6а–творческая группа

3. Фирсова Маша- 6а–творческая группа

4.Некрасова Соня- 7в -редколлегия

5. Степанова Настя- 6а–творческая группа

6.Сорокин Иван- 7в–творческая группа

7.Фёдоров Саша- 7в–творческая группа

8.Гартман Саша- 6а–творческая группа

9.Кизильбашев Никита- 6а–творческая группа

10.Утёнкова Таня- 7в–творческая группа

11. Мельникова Яна- 6а–творческая группа