**Календарный план проекта**

 **на 2018-2019 уч. год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| срок | задачи  | ответственные | выход этапа |  |
| Сентябрь1-16 октября | * выбор рабочей группы;
 | руководитель проекта | рабочая группа |  |
| * определение темы: «Живёт повсюду красота»
 | участники проекта | название темы |  |
| * анализ проблемы;
 | участники проекта | выдвижение гипотезы |  |
| * мотивация участников
 | рук. проекта | интерес к проекту у ребят |  |
| 17-октября- 24 | * распределение обязанностей;
 | все участники проекта | ответственные |  |
| * поиск и сбор информации в интернете;
 | все участники  | литература |  |
| * разработка основных идей;
 | участники проекта | сценарий муз.вечера |  |
| * поиск информации в библиотеке;
 | все участники | статьи |  |
| * поиск информации в Интернете;
 | Маша, Оля | сведения для проекта |  |
| * поиск картинок в Интернете;
 | Волкова Катя и Даша | иллюстрации |  |
| * изучение информации;
 | Маша Фирсова, Оля, Валерия | материал для реферата  |  |
| * репетиции встречи;
 | участники проекта | разучивание ролей |  |
| * репетиции концертных номеров: «Волшебный дом»
 | Ильина Настя Тюлюкина Соня. | вокальные номера |  |
| * репетиция песни: «Как прекрасен этот мир»
 | все участники | вокальные номера |  |
| 25- октября-13 ноября | * проведение исследований;
 | все участники | анкеты, диагностика |  |
| * написание реферата;
 | Степанова Настя | реферат |  |
| * создание презентации к реферату;
 | Маша Фирсова, рук. проекта | презентация №1 |  |
| * репетиции муз.встречи;
 | раб. группа | вокальные, инструментальные номера |  |
| * репетиции концертных номеров
 | рабочая группа | вокальные, инструментальные номера |  |
| 14 ноября-1 декабря | * создание презентации к муз. встречи: Живёт повсюду красота»
 | рук. проекта, Марина,Оля. | презентация №2 |  |
| * поиск костюмов и аксесуаров для танцев
 | рук. проекта | костюмы |  |
|  репетиции концертных номеров | все участники | вокальные, инструментальные номера |  |
| 19декабря | Музыкальная встреча «Живёт повсюду красота» в клубе любителей музыки для учащихся 4х классов. | рук. проекта;рабочая группа | Муз.встреча «Живёт повсюду красота» |  |
| 22Декабря15 января2014г. | * просмотр видеосъемки музыкальной встречи;
 | рук. проекта | самоанализ, самооценка |  |
| * мониторинг проекта
 | рук. проекта | результаты |  |
| * музыкальная встреча «Живёт повсюду красота» в клубе любителей музыки для

обучающихся 6х классов . | рук. проекта;рабочая группа | Муз.встреча «Живёт повсюду красота» |  |
| 17 января | * интервью у учащихся 6х классов.
 | рук. проекта;раб. группа | Отзывы учащихся 6х классов и учителей.  |  |
| 18-25 января | * создание презентации к защите проекта;
 | Марина, Оля рук. проекта | презентация №3 |  |
| 6 февраля  | представление проекта на МО начальных классов | рук. проекта;раб. группа | выступление  |  |
| 7-28февраля | создание сценария к муз-литературной гостиной «Музыкальные народные инструменты» | Волкова Катя и Дашарук. проекта; | * разработка основных идей;
 |  |
| 1521-28 февраля1-10 марта | создание сценария создание презентации к муз-литературной гостиной | рР Марина, Оля р Маша Фирсова Степанова Настя. | кккк презентации разработка основных идей; |  |
| 12-19 марта | поиск костюмов и аксесуаров  | Соколова Яна, | костюмы |  |
| 21-30 марта | репетиции концертных номеров | раб. группа | Вок.,инструментальные номера |  |
| 1 апреля | Приглашение участников русского народного ансамбля в клуб любителей музыки  | Степанова Настя |  |  |
| 2-9 апреля | Репетиция муз-литературной гостиной | рук. проекта;раб. группа | Вок., танцевал. номера |  |
| 10 апреля | Музыкально-литературная гостиная «Музыкальные народные инструменты» | рук. проекта;раб. группа | Муз-литерат.гостиная«Музыкальные народные инструменты»  |  |
| 12 апреля | * просмотр видеосъемки гостиной;
 | рук. проекта | самоанализ, самооценка |  |
| 13-20 апреля | * мониторинг проекта
 | рук. проекта | результаты |  |
| 21-28 апреля | интервью у учащихся 4-5х классов. | Кизильбашев Никита,Подомарёв Саша | Отзывы уч-ся 4х классов и учителей |  |
|  29апреля-10 мая | * проведение исследований;
 | все участники | отзывы, диагностика |  |
| 10-17 мая | * создание презентации к защите проекта;
 | Марина, Оля рук. проекта | презентация |  |
| 20 мая | представление проекта на МО начальных классов | рук. проекта;раб. группа | выступление  |  |